## excel (2)
Tareas Semanales - POPTEAM_CHIDO
Para el plan semanal que termina: 17/06/18 Previo Siguiente
Errores
Hay problemas con el valor ganado del calendario:
[POPTEAM_CHIDO (ELADIO CASTILLO CASTRO)] Necesita especificar un tipo de tarea "/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus".
[POPTEAM_CHIDO (VÃ­ctor Herrera Ayala)] Necesita especificar un tipo de tarea "/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus".
[POPTEAM_CHIDO (VÃ­ctor Herrera Ayala)] Necesita especificar un tipo de tarea "/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus (2)".
Hasta corregir estos problemas,los cÃ¡lculos serÃ¡n incorrectos.
Resumen de InformaciÃ³n
|  | Horas Directas |  |  |  | Valor Ganado (EV)
|  | Plan | Actual | Actual/Plan |  | Plan | Actual | Actual/Plan
Semana Pasada |  | 0 | 1899-12-31 23:14 |  |  | 0% | 9.56%
Acumulado a la fecha (hasta el dÃ­a 17/06/18) |  | 1900-01-12 03:10 | 1900-01-12 13:16 | 1.03 |  | 60.2% | 75.7% | 1.26
Promedio por semana a la Fecha |  | 1899-12-31 15:24 | 1899-12-31 16:40 | 1.03 |  | 7.53% | 9.47% | 1.26
Tareas Completadas a la Fecha |  | 1900-01-12 18:03 | 1900-01-09 06:06 | 0.75
Tareas Completadas Semana Pasada
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Valor Ganado (EV)
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | 0.041667 | 0.032639 |  | 78% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | 0.041667 | 0.027778 | 0.027778 | 67% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/ConexiÃ³n a la base de datos. | 0.020833 | 0.022917 | 0.022917 | 110% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | 0.020833 | 0.020139 | 0.020139 | 97% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Modulo para exportar datos en formato de Excel. | 0.020833 | 0.015278 | 0.015278 | 73% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | 0.020833 | 0.045833 | 0.045833 | 220% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | 0.03125 | 0.10903 | 0.10903 | 349% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | 0.041667 | 0.027778 | 0.027778 | 67% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Pruebas de seguridad. | 0.041667 | 0.056944 | 0.056944 | 137% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0.029167 | 0.029167 | 70% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0.027778 | 0.027778 | 67% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0.034028 | 0.034028 | 82% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0.032639 | 0.032639 | 78% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/overhead | 0.0069444 | 0.015972 | 0.015972 | 230% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | 0.03125 | 0.03125 | 0.015972 | 100% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | 0.041667 | 0.044444 | 0.044444 | 107% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | 0.020833 | 0.029167 | 0.029167 | 140% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Pruebas de funcionamiento. | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 100% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 100% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0.035417 | 0.035417 | 85% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0.036806 | 0.036806 | 88% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0.0375 | 0.0375 | 90% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/overhead | 0.0069444 | 0.016667 | 0.016667 | 240% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | 0.041667 | 0.032639 | 0.032639 | 78% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/ConexiÃ³n a la base de datos. | 0.020833 | 0.010417 | 0.010417 | 50% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | 0.041667 | 0.027083 | 0.027083 | 65% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | 0.020833 | 0.0027778 |  | 13% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Desarrollar migraciones | 0.020833 | 0.045139 | 0.045139 | 217% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/tercera reunionde estatus | 0.041667 | 0.0034722 | 0.0034722 | 8% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | 0.041667 | 0.04375 | 0.04375 | 105% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | 0.041667 | 0.035417 | 0.035417 | 85% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | 0.041667 | 0.045833 | 0.045833 | 110% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | 0.020833 | 0.01875 | 0.01875 | 90% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | 0.020833 | 0.01875 | 0.01875 | 90% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0.03125 | 0.03125 | 75% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0.025694 | 0.025694 | 62% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0.034722 | 0.034722 | 83% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0.049306 | 0.049306 | 118% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/overhead | 0.0069444 | 0.0048611 | 0.0048611 | 70% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/tercera reunion con el cliente | 0.041667 | 0.022917 | 0.022917 | 55% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/overhead | 0.0069444 | 0.0125 | 0.0125 | 180% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | 0.041667 | 0.038889 | 0.038889 | 93% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0.019444 | 0.019444 | 47% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para registrar datos del acceso. | 0.041667 | 0.12431 | 0.12431 | 298% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0.044444 | 0.044444 | 107% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Capasitacion a usuarios | 0.041667 | 0.090278 | 0.090278 | 217% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | 0.020833 | 0.017361 | 0.017361 | 83% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 100% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0.043056 | 0.043056 | 103% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0.036806 | 0.036806 | 88% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0.038194 | 0.038194 | 92% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 0.2%
Total | 1899-12-31 17:40 | 1899-12-31 18:32 | 1899-12-31 17:19 | 102% |  |  | 9.6%
Tareas en progreso esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Tiempo de esta semana | Valor Planeado | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Dep | Tiempo Planeado Restante | Valor NO Ganado
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de casos de uso | 0.041667 | 0.010417 |  | 0.2% | 25% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.03125 | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/overhead | 0.0069444 | 0.62222 |  | 0% | 8960% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | #VALUE! | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | 0.041667 | 0.22153 | 0.22153 | 0.2% | 532% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | #VALUE! | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Revisar funcionamiento | 0.03125 | 1900-01-01 09:43 |  | 0.2% | 7696% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | #VALUE! | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | 0.03125 | 0.0013889 |  | 0.2% | 4% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.029861 | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | 0.041667 | 0.025 | 0.025 | 0.2% | 60% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 |  | 0.016667 | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de Raspbian | 0.020833 | 0.0048611 |  | 0.1% | 23% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.015972 | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de putty | 0.010417 | 0.0083333 |  | 0.1% | 80% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.0020833 | 0%
Total | 0.22569 | 1900-01-02 07:10 | 0.24653 | 1.2% | 1462% |  |  |  | 0.095833 | 0.7%
Tareas a completar esta semana
| Tiempo Planeado | Tiempo Actual | Porcentaje usado | Asignado A | Fecha Planeada | Dep | PronÃ³stico Tiempo Restante
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Capasitacion a usuarios | 0.041667 | 0.041667 | 100% | ELADIO CASTILLO CASTRO | nunca |  | -0:15
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/overhead | 0.0069444 | 0.00625 | 90% | ELADIO CASTILLO CASTRO | nunca |  | -0:02
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | 0.041667 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/overhead | 0.0069444 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | 0.041667 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | 0.041667 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | 0.020833 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | 0.020833 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus semana 1 | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus semana 1 | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/preparacion para reunion con el cliente | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/AnÃ¡lisis de la informaciÃ³n | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de casos de uso | 0.041667 | 0.010417 | 25% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.020833
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ValidaciÃ³n de casos de uso | 0.013889 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.010417
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones RFID RC522 | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones Teclado 4x4 | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n Teclado 4x4 | 0.0069444 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n LedPixel | 0.013889 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.010417
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de la caja que contendrÃ¡ el hardware del sistema. | 0.010417 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.0076389
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/overhead | 0.0069444 | 0.62222 | 8960% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | #VALUE!
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de IDE Arduino | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de IDE Arduino | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de putty | 0.010417 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.0076389
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de putty | 0.0069444 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de WinSPC | 0.010417 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.0076389
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de WinSPC | 0.0069444 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de servidor LAMP | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion del servidor LAMP | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Integrar Arduino - Raspberry (ComunicaciÃ³n Serial). | 0.0069444 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/overhead | 0.0069444 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | 0.041667 | 0.22153 | 532% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | #VALUE!
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para registrar datos del acceso. | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de direcciones (laravel) | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | 0.03125 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.023611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Revisar funcionamiento | 0.03125 | 1900-01-01 09:43 | 7696% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | #VALUE!
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de inserciÃ³n de datos | 0.03125 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.023611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | 0.03125 | 0.0013889 | 4% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.022222
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/overhead | 0.0069444 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/InstalaciÃ³n y prueba de arranque. | 0.010417 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.0076389
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/verificacion del modulo de exportacion en formato Exel | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | 0.03125 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.023611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Pruebas de funcionamiento. | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/overhead | 0.0069444 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | 0.020833 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Capasitacion a usuarios | 0.041667 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/overhead | 0.0069444 | 0 |  | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | 0.041667 | 0.025 | 60% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 |  | 0.00625
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de direcciones (laravel) | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | 0.03125 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 |  | 0.023611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Desarrollar migraciones | 0.03125 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 |  | 0.023611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | 0.03125 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 |  | 0.023611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/overhead | 0.0069444 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/InstalaciÃ³n y prueba de arranque. | 0.010417 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.0076389
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | 0.020833 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/verificacion del modulo de exportacion en formato Exel | 0.020833 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | 0.020833 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | 0.03125 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.023611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Pruebas de seguridad. | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/overhead | 0.0069444 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | 0.020833 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | 0.020833 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Capasitacion a usuarios | 0.041667 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/overhead | 0.0069444 | 0 |  | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus semana 1 | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus semana 1 | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de Raspbian | 0.020833 | 0.0048611 | 23% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.010417
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de Raspbian | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de IDE Arduino | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de IDE Arduino | 0.020833 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de putty | 0.010417 | 0.0083333 | 80% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | -0:01
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de putty | 0.0069444 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de WinSPC | 0.010417 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.0076389
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de WinSPC | 0.0069444 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de servidor LAMP | 0.020833 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion del servidor LAMP | 0.020833 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Integrar Arduino - Raspberry (ComunicaciÃ³n Serial). | 0.0069444 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion de estatus(semana 2) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion de estatus | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion con el cliente (semana 2) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/ValidaciÃ³n por parte del cliente | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/overhead | 0.0069444 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunionde estatus | 0 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0:00
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/overhead | 0.0069444 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.0048611
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | 0.020833 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | 0.020833 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.015278
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunionde estatus | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Capasitacion a usuarios | 0.041667 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.03125
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/overhead | 0.0069444 | 0 |  | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 |  | 0.0048611
Horas totales proyectadas (para alcanzar): | [6 empty] | 1900-01-02 02:26
Tareas dependientes por venir para coordinar
(Ninguno)
Reporte generado a las 11:26 PM el 19/06/2018