## excel
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO
/
TSP(SM) Rollup Plan Summary
Earned Value
Valor Ganado - POPTEAM_CHIDO
Errores
Hay problemas con el valor ganado del calendario:
[POPTEAM_CHIDO (ELADIO CASTILLO CASTRO)] Necesita especificar un tipo de tarea "/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus".
[POPTEAM_CHIDO (VÃ­ctor Herrera Ayala)] Necesita especificar un tipo de tarea "/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus".
[POPTEAM_CHIDO (VÃ­ctor Herrera Ayala)] Necesita especificar un tipo de tarea "/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus (2)".
Hasta corregir estos problemas,los cÃ¡lculos serÃ¡n incorrectos.
Costo Replaneado: | 351.75 | (352 horas)
VariaciÃ³n del Costo: | 83.967 | (84.0 horas debajo de presupuesto)
% VariaciÃ³n del Costo: | 25% | (25% debajo de presupuesto)
Ãndice del Costo de DesempeÃ±o(CPI): | 1.34
VariaciÃ³n del Calendario: | 68.75 | (68.7 horas adelante del calendario)
% VariaciÃ³n del Calendario: | 26% | (26% adelante del calendario)
VariaciÃ³n planeada de duraciÃ³n: | 12.393 | (1.77 semanas adelante del calendario)
Ãndice de DesempeÃ±o de Calendario: | 1.262
Porcentaje Completado: | 76%
Porcentaje Utilizado: | 57%
Ãndice de DesempeÃ±o para Completar: | 0.554
Factor de Mejoramiento: | -0.586
PronÃ³stico de Costo: | 371.329 | (371 horas)
Rango pronosticado de Costo: | 334.863 - 414.955 | (335 horas - 415 horas)
Lista de tareas
Proyecto/Tarea | Tipo | PT | Tiempo | PV | Asignado A | Fecha Planeada | Replaneada | ProyecciÃ³n | Fecha | Dep | %C | %U | VG(EV)
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/Primera ReuniÃ³n con el cliente | Sys Test | 0.041667 | 0.0375 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 90% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/Primera ReuniÃ³n con el cliente | Sys Test | 0.041667 | 0.035417 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 85% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/Primera ReuniÃ³n con el cliente | Sys Test | 0.041667 | 0.0375 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 90% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones Teclado 4x4 | Documentation | 0.013889 | 0.011111 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 80% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n Teclado 4x4 | Documentation | 0.0069444 | 0.0069444 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 100% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones RFID RC522 | Documentation | 0.0069444 | 0.0090278 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 130% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/Primera ReuniÃ³n con el cliente | Sys Test | 0.041667 | 0.036806 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 88% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/Primera ReuniÃ³n con el cliente | Sys Test | 0.041667 | 0.0083333 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 20% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/Primera ReuniÃ³n con el cliente | Sys Test | 0.041667 | 0.015972 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 38% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus | ????? | 0.014583 | 0.014583 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 100% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/overhead | Sys Test | 0.0069444 | 0.00625 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | 100% | 90% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones Teclado 4x4 | Documentation | 0.013889 | 0.05625 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | 100% | 405% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/preparacion para reunion con el cliente | Sys Test | 0.020833 | 0.017361 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | 100% | 83% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/preparacion para reunion con el cliente | Sys Test | 0.020833 | 0.019444 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | 100% | 93% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/AnÃ¡lisis de la informaciÃ³n | Sys Test | 0.055556 | 0.0375 | 0.3% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | 100% | 68% | 0.3%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de casos de uso | Documentation | 0.020833 | 0.018056 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 87% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ValidaciÃ³n de casos de uso | Accept Test | 0.013889 | 0 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% |  | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones RFID RC522 | Documentation | 0.013889 | 0.011111 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 80% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones Teclado 4x4 | Documentation | 0.013889 | 0.013889 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 100% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones LedPixel | Documentation | 0.020833 | 0.017361 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 83% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n RFID RC522 | Documentation | 0.013889 | 0.0125 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 90% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n Teclado 4x4 | Documentation | 0.0069444 | 0.0069444 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 100% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n LedPixel | Documentation | 0.013889 | 0.011111 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 80% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de la caja que contendrÃ¡ el hardware del sistema. | Documentation | 0.010417 | 0.0097222 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 93% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/AnÃ¡lisis de la informaciÃ³n | Sys Test | 0.041667 | 0.035417 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 85% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus semana 1 | Test | 0.041667 | 0.10069 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 242% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus semana 1 | Int Test | 0.041667 | 0.045833 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 110% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/preparacion para reunion con el cliente | Sys Test | 0.076389 | 0.075694 | 0.4% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 99% | 0.4%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones Teclado 4x4 | Documentation | 0.020833 | 0.15347 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 737% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus | ????? | 1900-01-01 12:00 | 0.036111 | 13.8% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 1% | 13.8%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus semana 1 | Test | 0.041667 | 0.045139 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 108% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/preparacion para reunion con el cliente | Sys Test | 0.020833 | 0.017361 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 83% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus semana 1 | Test | 0.041667 | 0.036111 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 87% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/CorrecciÃ³n de diagrama de casos de uso | Documentation | 0.013889 | 0.011806 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 85% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/AnÃ¡lisis de la informaciÃ³n | Sys Test | 0.055556 | 0.059722 | 0.3% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 108% | 0.3%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ValidaciÃ³n de casos de uso | Accept Test | 0.0069444 | 0.0055556 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 80% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ValidaciÃ³n de diagramas de LedPixel | Accept Test | 0.0069444 | 0.0034722 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 50% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones RFID RC522 | Documentation | 0.020833 | 0.042361 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 203% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/overhead | Sys Test | 0.0069444 | 0.00625 | 0% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 90% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/AnÃ¡lisis de la informaciÃ³n | Sys Test | 0.041667 | 0.029167 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 70% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones LedPixel | Documentation | 0.020833 | 0.020139 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 97% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/preparacion para reunion con el cliente | Sys Test | 0.020833 | 0.015278 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 73% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ValidaciÃ³n de diagramas de RFID RC522 | Accept Test | 0.0069444 | 0.0041667 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 60% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ValidaciÃ³n de diagramas de Teclado 4x4 | Accept Test | 0.0069444 | 0.0048611 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 70% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de la caja que contendrÃ¡ el hardware del sistema. | Documentation | 0.010417 | 0.0055556 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 53% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ValidaciÃ³n por parte del cliente (Solo la caja). | Accept Test | 0.013889 | 0.0076389 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 55% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus semana 1 | Int Test | 0.041667 | 0.022917 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 55% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/Actividades de rol | Int Test | 0.25 | 0.18611 | 1.4% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 74% | 1.4%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/Actividades de rol | Int Test | 0.2125 | 0.1375 | 1.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  | 100% | 65% | 1.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus (2) | ????? | 1900-01-01 12:00 | 0.038194 | 13.8% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-04-29 |  | 100% | 2% | 13.8%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/DiseÃ±o de la caja que contendrÃ¡ el hardware del sistema. | Documentation | 0.010417 | 0.0083333 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-04-29 |  | 100% | 80% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n RFID RC522 | Documentation | 0.020833 | 0.015278 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-04-29 |  | 100% | 73% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n LedPixel | Documentation | 0.013889 | 0.0125 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-04-29 |  | 100% | 90% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones LedPixel | Documentation | 0.027778 | 0.025 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-04-29 |  | 100% | 90% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones RFID RC522 | Documentation | 0.020833 | 0.015972 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 2018-04-29 |  | 100% | 77% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/AnÃ¡lisis de la informaciÃ³n | Sys Test | 0.041667 | 0.032639 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 78% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus semana 1 | Test | 0.041667 | 0.038194 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 92% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones RFID RC522 | Documentation | 0.013889 | 0.015972 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 115% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus semana 1 | Int Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n RFID RC522 | Documentation | 0.013889 | 0.0097222 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 70% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n LedPixel | Documentation | 0.020833 | 0.025 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 120% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/overhead | Sys Test | 0.0069444 | 0.0041667 | 0% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 60% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/overhead | Sys Test | 0.0069444 | 0.018056 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 260% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n RFID RC522 | Documentation | 0.0069444 | 0.0034722 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 50% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones Teclado 4x4 | Documentation | 0.0069444 | 0.0083333 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 120% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones LedPixel | Documentation | 0.0069444 | 0.0055556 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 80% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de la caja que contendrÃ¡ el hardware del sistema. | Documentation | 0.010417 | 0.0083333 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 80% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones LedPixel | Documentation | 0.020833 | 0.00069444 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 3% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/Actividades de rol | Int Test | 0.23333 | 0.11736 | 1.3% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 50% | 1.3%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/Actividades de rol | Int Test | 0.20833 | 0.044444 | 1.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 21% | 1.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/Actividades de rol | Int Test | 0.25 | 0.064583 | 1.4% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 26% | 1.4%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus semana 1 | Int Test | 0.041667 | 0.030556 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | 100% | 73% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/Actividades de rol | Int Test | 0.20833 | 0.10625 | 1.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 100% | 51% | 1.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion de estatus(semana 2) | Test | 0.045833 | 0.036806 | 0.3% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 80% | 0.3%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de Raspbian | Int Test | 0.020833 | 0.013889 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 67% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de Raspbian | Int Test | 0.020833 | 0.018056 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 87% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/configuracion de IDE Arduino | Test | 0.020833 | 0.020139 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 97% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de putty | Test | 0.010417 | 0.0083333 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 80% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/segunda reunion de estatus | Test | 0.041667 | 0.047222 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 113% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/configuracion de putty | Test | 0.0069444 | 0.00625 | 0% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 90% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de IDE Arduino | Test | 0.041667 | 0.034722 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 83% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de IDE Arduino | Test | 0.016667 | 0.013889 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 83% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de putty | Test | 0.010417 | 0.010417 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 100% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de putty | Test | 0.0069444 | 0.0076389 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 110% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de WinSPC | Test | 0.010417 | 0.0097222 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 93% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de WinSPC | Test | 0.0069444 | 0.0069444 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 100% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de WinSPC | Test | 0.010417 | 0.0090278 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 87% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/configuracion de WinSPC | Test | 0.0069444 | 0.0069444 | 0% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 100% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/Programar (Pruebas) individuales de cada componente de hardware | Sys Test | 0.041667 | 0.034722 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 100% | 83% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de IDE Arduino | Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0.019444 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 |  | 100% | 93% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/configuracion del servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0.016667 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 |  | 100% | 80% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/Integrar Arduino - Raspberry (ComunicaciÃ³n Serial). | Test | 0.0069444 | 0.00625 | 0% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 |  | 100% | 90% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/overhead | Test | 0.0069444 | 0.0055556 | 0% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 |  | 100% | 80% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/preparacion de reunion de estatus(semana 2) | Test | 0.041667 | 0.036111 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-05 |  | 100% | 87% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/segunda reunion de estatus | Test | 0.041667 | 0.0375 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-05-06 |  | 100% | 90% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/preparacion de reunion con el cliente (semana 2) | Test | 0.041667 | 0.034722 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-05-06 |  | 100% | 83% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0.015278 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  | 100% | 73% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion del servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0.017361 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  | 100% | 83% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Integrar Arduino - Raspberry (ComunicaciÃ³n Serial). | Test | 0.0069444 | 0.0041667 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  | 100% | 60% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion de estatus | Test | 0 | 0 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  | 100% |  | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/overhead | Test | 0.0069444 | 0.0055556 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  | 100% | 80% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/overhead | Test | 0.0069444 | 0.0041667 | 0% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  | 100% | 60% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Pruebas de comunicaciÃ³n entre Arduino - Raspberry. | Sys Test | 0.0625 | 0.043056 | 0.3% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  | 100% | 69% | 0.3%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion de estatus(semana 2) | Test | 0.045833 | 0.038194 | 0.3% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  | 100% | 83% | 0.3%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/ValidaciÃ³n por parte del cliente | Accept Test | 0.041667 | 0.028472 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-06 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  | 100% | 68% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.027778 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  | 100% | 67% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion con el cliente (semana 2) | Test | 0.083333 | 0.073611 | 0.5% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  | 100% | 88% | 0.5%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Revisar funcionamiento | Sys Test | 0.020833 | 0.019444 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-09 |  | 100% | 93% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | Test | 0.020833 | 0.025694 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 |  | 100% | 123% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de eliminaciÃ³n de datos | Sys Test | 0.020833 | 0.026389 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 |  | 100% | 127% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | Test | 0.020833 | 0.018056 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 |  | 100% | 87% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | Test | 0.041667 | 0.025 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 |  | 100% | 60% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/ConexiÃ³n a la base de datos. | Test | 0.020833 | 0.018056 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  | 100% | 87% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | Test | 0.041667 | 0.033333 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  | 100% | 80% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para registrar datos del acceso. | Test | 0.041667 | 0.035417 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 |  | 100% | 85% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | Test | 0.041667 | 0.038194 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  | 100% | 92% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | Test | 0.041667 | 0.088194 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 100% | 212% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | Test | 0.041667 | 0.092361 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 100% | 222% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | Test | 0.041667 | 0.044444 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 100% | 107% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | Test | 0.020833 | 0.052083 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 100% | 250% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Modulo para exportar datos en formato de Excel. | Test | 0.020833 | 0.075 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  | 100% | 360% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | Test | 0.03125 | 0.085417 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  | 100% | 273% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de direcciones (laravel) | Test | 0.041667 | 0.033333 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-13 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  | 100% | 80% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | Test | 0.041667 | 0.036111 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  | 100% | 87% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0.034028 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  | 100% | 82% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | Test | 0.020833 | 0.019444 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  | 100% | 93% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | Test | 0.041667 | 0.032639 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  | 100% | 78% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.036111 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  | 100% | 87% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/overhead | Test | 0.0069444 | 0.00625 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  | 100% | 90% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/InstalaciÃ³n y prueba de arranque. | Test | 0.010417 | 0.072917 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | 100% | 700% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | Test | 0.041667 | 0.0083333 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | 100% | 20% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | Test | 0.020833 | 0.025 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | 100% | 120% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Modulo para exportar datos en formato de Excel. | Test | 0.020833 | 0.030556 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | 100% | 147% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | Test | 0.020833 | 0.033333 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | 100% | 160% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | Test | 0.03125 | 0.023611 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-06 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 76% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | Test | 0.041667 | 0.030556 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 73% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Pruebas de seguridad. | Sys Test | 0.041667 | 0.042361 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 102% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Pruebas de seguridad. | Sys Test | 0.041667 | 0.014583 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 35% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de eliminaciÃ³n de datos | Sys Test | 0.03125 | 0.011806 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 38% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0.020139 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 48% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de IDE Arduino | Test | 0.041667 | 0.061806 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 148% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de putty | Test | 0.010417 | 0.056944 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 547% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de putty | Test | 0.010417 | 0.056944 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 547% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/configuracion de putty | Test | 0.0069444 | 0.0013889 | 0% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 20% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de WinSPC | Test | 0.010417 | 0.054861 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 527% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/configuracion de IDE Arduino | Test | 0.010417 | 0.028472 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 273% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/configuracion de WinSPC | Test | 0.0069444 | 0.026389 | 0% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 380% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/instalacion de servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0.025 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 120% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/configuracion del servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0.10139 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 487% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/Programar (Pruebas) individuales de cada componente de hardware | Sys Test | 0.041667 | 0.038194 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 92% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/Integrar Arduino - Raspberry (ComunicaciÃ³n Serial). | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% |  | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/preparacion de reunion de estatus(semana 2) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% |  | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/preparacion de reunion con el cliente (semana 2) | Test | 0.041667 | 0.038889 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | 100% | 93% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/segunda reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.15208 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% | 365% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/ValidaciÃ³n por parte del cliente | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-13 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% |  | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Pruebas de inserciÃ³n de datos | Sys Test | 0.020833 | 0.056944 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% | 273% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | Test | 0.020833 | 0.00069444 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% | 3% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/ConexiÃ³n a la base de datos. | Test | 0.020833 | 0.00069444 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% | 3% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | Test | 0.041667 | 0.00069444 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% | 2% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Modulo para registrar datos del acceso. | Test | 0.041667 | 0.10486 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% | 252% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | Test | 0.041667 | 0.00069444 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% | 2% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/CreaciÃ³n de direcciones (laravel) | Test | 0.041667 | 0.027778 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | 100% | 67% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/InstalaciÃ³n y prueba de arranque. | Test | 0.010417 | 0.021528 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | 100% | 207% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | Test | 0.041667 | 0.035417 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | 100% | 85% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | Test | 0.041667 | 0.036806 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | 100% | 88% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | Test | 0.020833 | 0.036806 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | 100% | 177% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/verificacion del modulo de exportacion en formato Exel | Test | 0.020833 | 0.047917 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | 100% | 230% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | Test | 0.020833 | 0.015278 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | 100% | 73% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion de estatus | Test | 0.041667 | 0.022917 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-04-29 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 55% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion con el cliente (semana 2) | Test | 0.041667 | 0.015972 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-04-29 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 38% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.00069444 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-04-29 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 2% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/ValidaciÃ³n por parte del cliente | Accept Test | 0.041667 | 0.00069444 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-04-29 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 2% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de Raspbian | Int Test | 0.020833 | 0.038194 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 183% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/ConexiÃ³n a la base de datos. | Test | 0.020833 | 0.017361 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 83% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/InstalaciÃ³n y prueba de arranque. | Test | 0.010417 | 0.11806 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 1133% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion de estatus(semana 2) | Test | 0.041667 | 0.011806 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 28% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/ConexiÃ³n a la base de datos. | Test | 0.020833 | 0.0097222 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 47% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de IDE Arduino | Test | 0.041667 | 0.029167 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 70% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | Test | 0.041667 | 0.046528 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 112% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para registrar datos del acceso. | Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Pruebas de comunicaciÃ³n entre Arduino - Raspberry. | Sys Test | 0.0625 | 0.00069444 | 0.3% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 1% | 0.3%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de direcciones (laravel) | Test | 0.041667 | 0.042361 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-06 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 102% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | Test | 0.03125 | 0.031944 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 102% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Desarrollar migraciones | Test | 0.03125 | 0.038889 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 124% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de inserciÃ³n de datos | Sys Test | 0.03125 | 0.029167 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 93% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | Test | 0.03125 | 0.028472 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 91% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/overhead | Test | 0.0069444 | 0.0034722 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | 100% | 50% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | Test | 0.041667 | 0.03125 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  | 100% | 75% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | Test | 0.041667 | 0.032639 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  | 100% | 78% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Modulo para registrar datos del acceso. | Test | 0.041667 | 0.05 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  | 100% | 120% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/CreaciÃ³n de direcciones (laravel) | Test | 0.041667 | 0.04375 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  | 100% | 105% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | Test | 0.020833 | 0.016667 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  | 100% | 80% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Desarrollar migraciones | Test | 0.020833 | 0.048611 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 233% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Pruebas de eliminaciÃ³n de datos | Sys Test | 0.020833 | 0.013194 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 63% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | Test | 0.020833 | 0.011111 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 53% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | Test | 0.041667 | 0.026389 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 63% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de putty | Test | 0.0069444 | 0.0048611 | 0% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 70% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Integrar Arduino - Raspberry (ComunicaciÃ³n Serial). | Test | 0.0069444 | 0.0069444 | 0% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 100% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de WinSPC | Test | 0.010417 | 0.0097222 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 93% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de IDE Arduino | Test | 0.016667 | 1900-01-01 00:25 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 12104% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de WinSPC | Test | 0.0069444 | 0.00625 | 0% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 90% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion del servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0.020833 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 100% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion de estatus | Test | 0.041667 | 0.038889 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 93% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0.020833 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 100% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Realizar las conexiones segÃºn los diagramas de conexiÃ³n | Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-06 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion con el cliente (semana 2) | Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | Test | 0.041667 | 0.029861 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 72% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/ValidaciÃ³n por parte del cliente | Accept Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/tercera reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0.030556 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 73% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/overhead | Test | 0.0069444 | 0.0041667 | 0% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 60% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 1/overhead | Sys Test | 0.0069444 | 0.0048611 | 0% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 70% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/segunda reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.033333 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 80% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 2/ValidaciÃ³n por parte del cliente | Accept Test | 0.041667 | 0.034722 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 83% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/tercera reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.029861 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 72% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/overhead | Test | 0.0069444 | 0.0055556 | 0% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 80% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/InstalaciÃ³n y prueba de arranque. | Test | 0.010417 | 0.0090278 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | 100% | 87% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | Test | 0.041667 | 0.032639 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 78% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | Test | 0.041667 | 0.027778 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 67% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/ConexiÃ³n a la base de datos. | Test | 0.020833 | 0.022917 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 110% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | Test | 0.020833 | 0.020139 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 97% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Modulo para exportar datos en formato de Excel. | Test | 0.020833 | 0.015278 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 73% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | Test | 0.020833 | 0.045833 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 220% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | Test | 0.03125 | 0.10903 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 349% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | Test | 0.041667 | 0.027778 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 67% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/Pruebas de seguridad. | Sys Test | 0.041667 | 0.056944 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 137% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0.029167 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 70% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/cuarta reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0.027778 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 100% | 67% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0.034028 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 82% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.032639 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 78% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/overhead | Test | 0.0069444 | 0.015972 | 0% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 230% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | Test | 0.03125 | 0.03125 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | Test | 0.041667 | 0.044444 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 107% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | Test | 0.020833 | 0.029167 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 140% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Pruebas de funcionamiento. | Sys Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-20 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0.035417 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 85% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0.036806 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 100% | 88% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.0375 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 90% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/overhead | Test | 0.0069444 | 0.016667 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 240% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | Test | 0.041667 | 0.032639 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 78% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/ConexiÃ³n a la base de datos. | Test | 0.020833 | 0.010417 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 50% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | Test | 0.041667 | 0.027083 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 65% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | Test | 0.020833 | 0.0027778 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 13% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/Desarrollar migraciones | Test | 0.020833 | 0.045139 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 217% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/tercera reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0.0034722 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 8% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | Test | 0.041667 | 0.04375 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 105% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | Test | 0.041667 | 0.035417 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 85% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | Test | 0.041667 | 0.045833 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 110% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | Test | 0.020833 | 0.01875 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 90% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | Test | 0.020833 | 0.01875 | 0.1% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | 100% | 90% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0.03125 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 75% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/cuarta reunionde estatus | Accept Test | 0.041667 | 0.025694 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 62% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0.034722 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 83% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.049306 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 118% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/overhead | Test | 0.0069444 | 0.0048611 | 0% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 70% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/tercera reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.022917 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 55% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/overhead | Test | 0.0069444 | 0.0125 | 0% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 180% | 0%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | Test | 0.041667 | 0.038889 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 93% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/cuarta reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0.019444 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-20 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 47% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para registrar datos del acceso. | Test | 0.041667 | 0.12431 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 298% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0.044444 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | 100% | 107% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Capasitacion a usuarios | Test | 0.041667 | 0.090278 | 0.2% | VÃ­ctor Herrera Ayala | nunca | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | 100% | 217% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | Test | 0.020833 | 0.017361 | 0.1% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | 100% | 83% | 0.1%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0.043056 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 2018-06-17 |  | 100% | 103% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunionde estatus | Accept Test | 0.041667 | 0.036806 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 2018-06-17 |  | 100% | 88% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0.038194 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | 2018-05-27 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 2018-06-17 |  | 100% | 92% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Capasitacion a usuarios | Test | 0.041667 | 0.041667 | 0.2% | ELADIO CASTILLO CASTRO | nunca | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  | 100% | 100% | 0.2%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/overhead | Test | 0.0069444 | 0.00625 | 0% | ELADIO CASTILLO CASTRO | nunca | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  | 100% | 90% | 0%
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 4/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/cuarta reunionde estatus | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/Capasitacion a usuarios | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Alexis Gonzalez Piedra | nunca | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM_CHIDO/Semana 5/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Alexis Gonzalez Piedra | nunca | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus semana 1 | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus semana 1 | Int Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/preparacion para reunion con el cliente | Sys Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/AnÃ¡lisis de la informaciÃ³n | Sys Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de casos de uso | Documentation | 0.041667 | 0.010417 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca |  |  |  | 25%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ValidaciÃ³n de casos de uso | Accept Test | 0.013889 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones RFID RC522 | Documentation | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de los diagramas de conexiones Teclado 4x4 | Documentation | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n Teclado 4x4 | Documentation | 0.0069444 | 0 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/RevisiÃ³n del diagrama de conexiÃ³n LedPixel | Documentation | 0.013889 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/DiseÃ±o de la caja que contendrÃ¡ el hardware del sistema. | Documentation | 0.010417 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/overhead | Sys Test | 0.0069444 | 0.62222 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca |  |  |  | 8960%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de IDE Arduino | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-06 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de IDE Arduino | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de putty | Test | 0.010417 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de putty | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de WinSPC | Test | 0.010417 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de WinSPC | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion del servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Integrar Arduino - Raspberry (ComunicaciÃ³n Serial). | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Consumir datos de la base de datos. | Test | 0.041667 | 0.22153 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca |  |  |  | 532%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para registrar datos del acceso. | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de direcciones (laravel) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | Test | 0.03125 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Revisar funcionamiento | Sys Test | 0.03125 | 1900-01-01 09:43 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca |  |  |  | 7696%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de inserciÃ³n de datos | Sys Test | 0.03125 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | Test | 0.03125 | 0.0013889 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca |  |  |  | 4%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/InstalaciÃ³n y prueba de arranque. | Test | 0.010417 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/verificacion del modulo de exportacion en formato Exel | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | Test | 0.03125 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Pruebas de funcionamiento. | Sys Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunionde estatus | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Capasitacion a usuarios | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Diana Elizabeth Andrade Puerta | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | Test | 0.041667 | 0.025 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | nunca | nunca |  |  |  | 60%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de direcciones (laravel) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/CreaciÃ³n de tablas (laravel) | Test | 0.03125 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Desarrollar migraciones | Test | 0.03125 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Pruebas de ediciÃ³n de datos | Test | 0.03125 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/InstalaciÃ³n y prueba de arranque. | Test | 0.010417 | 0 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de controladores y modelos (CRUD). | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/DiseÃ±o de vistas. | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n de Backend y frontend. | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/verificacion del modulo de exportacion en formato Exel | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Modulo para separar tipo de horas de acceso (Clase, Practica, Consulta). | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Login y roles de usuario (dentro del Laravel). | Test | 0.03125 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/IntegraciÃ³n PHP y Python (MÃ³dulos de Python). | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/Pruebas de seguridad. | Sys Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunionde estatus | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Capasitacion a usuarios | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | JESUS MEZA CRUZ | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/PreparaciÃ³n reuniÃ³n estatus semana 1 | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 1/ReuniÃ³n de estatus semana 1 | Int Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de Raspbian | Int Test | 0.020833 | 0.0048611 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca |  |  |  | 23%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de Raspbian | Sys Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de IDE Arduino | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de IDE Arduino | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de putty | Test | 0.010417 | 0.0083333 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca |  |  |  | 80%
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de putty | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de WinSPC | Test | 0.010417 | 0 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion de WinSPC | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/instalacion de servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/configuracion del servidor LAMP | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/Integrar Arduino - Raspberry (ComunicaciÃ³n Serial). | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-13 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion de estatus(semana 2) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion de estatus | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/preparacion de reunion con el cliente (semana 2) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/segunda reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/ValidaciÃ³n por parte del cliente | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 2/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/Modulo para actualizar datos del cÃ³digo RFID. | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion de estatus(semana 3) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunionde estatus | Test | 0 | 0 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/preparacion de reunion con el cliente (semana 3) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/tercera reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 3/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-20 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunionde estatus | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 4/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/InstalaciÃ³n del hardware | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/ConfiguraciÃ³n del hardware (En ser necesario alguna direcciÃ³n IP, etc) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de funcionalidad | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Pruebas de estrÃ©s | Test | 0.020833 | 0 | 0.1% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion de estatus(semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunionde estatus | Accept Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/preparacion de reunion con el cliente (semana 4) | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/cuarta reunion con el cliente | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/Capasitacion a usuarios | Test | 0.041667 | 0 | 0.2% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
/Proyecto/POPTEAM/Semana 5/overhead | Test | 0.0069444 | 0 | 0% | Brian Castillo Rodriguez | 2018-05-27 | nunca | nunca
Lista Calendario
De | Para | PT | CPT | CPV | Tiempo | CT | VG
2018-04-23 | 2018-04-29 | 1900-01-01 15:02 | 1900-01-01 15:02 | 8.8% | 1900-01-01 14:31 | 1900-01-01 14:31 | 36.9%
2018-04-30 | 2018-05-06 | 1900-01-01 15:02 | 1900-01-04 06:04 | 23.8% | 0.85278 | 1900-01-02 10:59 | 46.4%
2018-05-07 | 2018-05-13 | 1900-01-01 15:02 | 1900-01-06 21:06 | 36.1% | 0.37222 | 1900-01-02 19:55 | 48.9%
2018-05-14 | 2018-05-20 | 1900-01-01 15:02 | 1900-01-09 12:08 | 47.9% | 0.225 | 1900-01-03 01:19 | 49.7%
2018-05-21 | 2018-05-27 | 1900-01-01 15:02 | 1900-01-12 03:10 | 60.2% | 0 | 1900-01-03 01:19 | 49.7%
2018-05-28 | 2018-06-03 | END | 1900-01-12 03:10 | 60.2% | 0.90139 | 1900-01-03 22:57 | 52.7%
2018-06-04 | 2018-06-10 | 0 | 1900-01-12 03:10 | 60.2% | 1900-01-05 15:05 | 1900-01-10 14:02 | 66.2%
2018-06-11 | 2018-06-17 | 0 | 1900-01-12 03:10 | 60.2% | 1899-12-31 23:14 | 1900-01-12 13:16 | 75.7%
2018-06-18 | 2018-06-24 | 0 | 1900-01-12 03:10 | 60.2% | 0.047917 | 1900-01-12 14:25 | 76%
TSP(SM) is a service mark of Carnegie Mellon University.
Reporte generado a las 05:20 PM el 19/06/2018